## Plan de Mejora SST
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST | [9 empty] | LINA MARIA CORREA MEJIA
1. OBJETIVO
Efectuar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en Excavaciones Correa Mejía
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 2022-12-31
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas | Inscribir a la gerente Lina María Correa Mejía al curso virtual de 50 horas en SST que ofrece la ARL. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Gerencia | Certificado curso de 50 horas | bar: 2022-12-31 ENE
E*
| 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los criterios relacionados en SST a proveedores y contratistas (procedimiento) | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Procedimiento proveedores y contratista | bar: 2022-12-31 JUN
E*
HACER | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Actualizar matriz de la descripción sociodemográfica. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Gerencia | Matriz actualizada | bar: 2022-12-31 MAR
E*
| 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | Enviar a la IPS (convenio) que realiza los exámenes médicos ocupacional de ingreso y periódicos los perfiles de cargo para su análisis. | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Soporte correo electronico | bar: 2022-12-31 MAY
E*
| 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Realizar medición de higiene de acuerdo a la matriz de riesgo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Estudio de medicion y plan de mejoramiento según resultados. | bar: 2022-12-31 NOV
E*
| 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Realiza observaciones en campo con el fin de verificar el cumplimientos de las normas de seguridad de acuerdo al peligro de exposición | P* | [12 empty] | 0% |  | Talento Humano - Gerencia | Informes de observacion y plan de mejora según hallazgos detectados. | bar: 2022-12-31 SEP
E*
| 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Conformar brigada de emergencia. Capacitar a la brigada | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Acta de conformación de la brigada Soportes de asistencia a capacitación | bar: 2022-12-31 ABR; 2022-12-31 JUL
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: Gerencia y Trabajadores
TECNICOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: Computador, comunicación telefonica y movil, impresora, servicio de internet.
FINANCIEROS
LOCATIVOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: Oficina de Excavaciones Correa Mejía
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE; MAR to JUL; SEP; NOV; TOTAL
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4

## Seguimiento Plan de Mejora
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST | [9 empty] | LINA MARIA CORREA MEJIA
1. OBJETIVO
Efectuar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en Excavaciones Correa Mejía
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 2022-12-31
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas | Inscribir a la gerente Lina María Correa Mejía al curso virtual de 50 horas en SST que ofrece la ARL. | P* | [12 empty] | 0% | 50% | Gerencia | Certificado curso de 50 horas | Se realiza inscripcion para realizar curso de 50 horas en SST de Lina Maria Correa y Fabio Andres Correa | ABIERTO | 0% | bar: 2022-12-31 ENE
E*
| 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los criterios relacionados en SST a proveedores y contratistas (procedimiento) | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Procedimiento proveedores y contratista |  | CERRADO | 14% | bar: 2022-12-31 JUN
E* | bar: 2022-12-31 JUN
HACER | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Actualizar matriz de la descripción sociodemográfica. | P* | [12 empty] | 0% | 40% | Gerencia | Matriz actualizada |  | ABIERTO | 0% | bar: 2022-12-31 MAR
E*
| 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | Enviar a la IPS (convenio) que realiza los exámenes médicos ocupacional de ingreso y periódicos los perfiles de cargo para su análisis. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Soporte correo electronico | 20/05/2022 se realiza envio del correo electronico | CERRADA | 14% | bar: 2022-12-31 MAY
E* | bar: 2022-12-31 MAY
| 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Realizar medición de higiene de acuerdo a la matriz de riesgo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Estudio de medicion y plan de mejoramiento según resultados. |  | ABIERTO | 0% | bar: 2022-12-31 NOV
E*
| 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Realiza observaciones en campo con el fin de verificar el cumplimientos de las normas de seguridad de acuerdo al peligro de exposición | P* | [12 empty] | 0% |  | Talento Humano - Gerencia | Informes de observacion y plan de mejora según hallazgos detectados. |  | ABIERTO | 0% | bar: 2022-12-31 SEP
E*
| 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Conformar brigada de emergencia. Capacitar a la brigada | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Acta de conformación de la brigada Soportes de asistencia a capacitación | Se realiza conformación de la brigada (28/04/2022), el 5 de agosto de 2022 se capacita a la brigada | CERRADO | 14% | bar: 2022-12-31 ABR; 2022-12-31 JUL
E* | bar: 2022-12-31 ABR; 2022-12-31 AGO
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | [5 empty] | 42
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: Gerencia y Trabajadores
TECNICOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: Computador, comunicación telefonica y movil, impresora, servicio de internet.
FINANCIEROS
LOCATIVOS |  |  |  | 2022-12-31 ENE: Oficina de Excavaciones Correa Mejía
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | RESULTADO |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
En el mes de enero, la auxiliar administrativa que se encontraba en su momento realizó inscripción al curso de 50 horas en SST para Lina Correa y Fabio Correa, sin embargo a los correos no llegaron notificación del inicio del curso. Se realiza nuevamente la inscripción en el mes de Mayo 2022. Por otra parte, realizó conformación de la brigada de emergencia en el mes de abril, se cuenta con 3 brigadistas (Lider de emergencia, lider de evacuación, y lider de control de conato). Por ultimo, se enviaron los perfiles de cargos a nuestro proveedor OMNISALUD con el fin de dar cumplimiento a la Resolucion 0312 de 2019.
14.2857
128.5714
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4