## Plan de Mejora SGSST2019
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST | [9 empty] | LINA MARIA CORREA MEJIA
1. OBJETIVO
Efectuar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en Excavaciones Correa Mejía
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 2020-12-30
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Asignar al responsable del SGSST mediante acta designación firmada por el empleador. | P* | [12 empty] | 100% | 100% | Gerencia | Carta de asignación del Responsable del SGSST | NA | bar: 2020-12-30 FEB
E* | bar: 2020-12-30 FEB
| 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Matriz de asignación de responsabilidades | NA | bar: 2020-12-30 ABR
E* | bar: 2020-12-30 ABR
| 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Definir y asignar los recursos equeridos para la implementación del Sistema de Gestión de SST. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Acta de asignacion de recursos firmada | NA | bar: 2020-12-30 ENE
E* | bar: 2020-12-30 ENE
| 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Elaborar programa de capacitación en promoción y prevencion. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia /Vigía en SST | Programa de capacitación | NA | bar: 2020-12-30 MAR
E* | bar: 2020-12-30 MAR
| 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia /Vigía en SST | Objetivos firmados por el empleador | NA | bar: 2020-12-30 FEB
E* | bar: 2020-12-30 FEB
| 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia /Vigía en SST | Plan de Trabajo Anual firmado por el empleador | NA | bar: 2020-12-30 ENE
E* | bar: 2020-12-30 ENE
| 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Elaborar un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Procedimiento de archivo y retencion documental | Contar con un matriz de control de cambios documental. | bar: 2020-12-30 SEP
E* | bar: 2020-12-30 SEP
| 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Realizar rendicion de cuentas del desarrollo del sistema de gestion en SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Procedimiento de rendicion de cuentaActas de reunion Vigia en SST, Actas de reunion Convivencia Laboral, Plan de trabajo Anual en SST, Cronograma de capacitacion, entre otros | NA | bar: 2020-12-30 DIC
E* | bar: 2020-12-30 DIC
| 2.7.1 Matriz legal | Definir matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Matriz Legal | NA | bar: 2020-12-30 ABR
E* | bar: 2020-12-30 ABR
| 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Procedimiento de comunicación y autoreporte | NA | bar: 2020-12-30 ABR
E* | bar: 2020-12-30 ABR
| 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Realizar procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Procedimiento de compras y adquisicion de servicios en SST | NA | bar: 2020-12-30 MAY
E* | bar: 2020-12-30 MAY
| 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Elaborar un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Procfedimiento para gestión del cambio | NA | bar: 2020-12-30 MAY
E* | bar: 2020-12-30 MAY
HACER | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Elaborar matriz sociodemográfica | P* | [12 empty] | 100% | 100% | Vigia en SST | Matrz sociodemografica e informe de condiciones de salud | bar: 2020-12-30 JUN
E* | bar: 2020-12-30 JUN
| 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Elaborar procedimiento para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia /Vigía en SST | Procedimiento para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos | Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos | bar: 2020-12-30 MAY
E* | bar: 2020-12-30 MAY
VERIFICAR | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa | Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa | P* | [12 empty] | 100% | 100% | Gerencia | Indicadores del SGSST | NA | bar: 2020-12-30 JUL
E* | bar: 2020-12-30 JUL
| 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | Revisar por parte del gerente los resultados del SG-SST | P* | [12 empty] | 100% |  | Gerencia | Revision por la alta gerencia | La revision gerencial se realizo en el mes de enero en vista que se hizo al cierre del año 2019. La revision gerencial del año 2020 se realizara en el mes de enero de 2021. | bar: 2020-12-30 ENE
E* | bar: 2020-12-30 ENE
ACTUAR | 7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados del SGSST | P* | [12 empty] | 100% | 50% | Gerencia/Vigía en SST | Plan de accion | NA | bar: 2020-12-30 NOV
E* | bar: 2020-12-30 NOV
| 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Definir e implementar las acciones derivadas de la revision gerencial | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Plan de accion | NA | bar: 2020-12-30 DIC
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 2020-12-30 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 2020-12-30 ENE: Gerencia y Trabajadores
TECNICOS |  |  |  | 2020-12-30 ENE: Computador, comunicación telefonica y movil, impresora, servicio de internet.
FINANCIEROS |  |  |  | 2020-12-30 ENE: 700000
LOCATIVOS |  |  |  | 2020-12-30 ENE: Oficina de Excavaciones Correa Mejía
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17
|  | RESULTADO |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 50% | 94.44%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Como se puede observar al cierre del año 2020 se han realizado las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de la autoevaluacion del SG-SST Año 2019 de acuerdo al cronograma, el porcentaje de cumplimiento es del 94% lo cual se ha superado la meta. Cabe mencionar que en la revision gerencial no se evidencia acciones de mejora por lo tanto esta actividad no tiene cumplimiento y en los meses agosto y octubre no se planearon actividades en este plan.
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4